利辛县体育中心项目塑胶

及活动看台工程

招

标

文

件

招标单位： 安徽天润建筑工程集团有限公司（盖章）

二〇二二年三月

第一章  招标文件

一、招标公告

现对利辛县体育中心项目塑胶及活动看台工程进行招标，欢迎具备条件的分包商及班组参加投标。

二、项目概况及招标内容

1、项目概况

1.1名称：利辛县体育中心项目塑胶及活动看台工程

1.2项目地址：利辛县体育中心

1.3项目规模：详细请见工程清单与图纸

2、招标内容 ：具体详见招标工程量清单及图纸。

3、工期要求：30天，3 月30日进场，具体时间以招标人通知及合同约定为准

4、标段划分：一个标段。

5、控制价： 330万（此控制价不含活动看台报价，活动看台根据图纸单列报价，再汇总）。

三、投标人资信要求

1、具有有效的营业执照（具有相关经营范围)、税务登记证、组织机构代码证；三证合一的，仅需提供营业执照即可。

2、投标单位资质等级要求：市政公用工程施工总承包三级。

3、项目经理资质等级要求：注册建造师市政公用工程二级。

4、近3年内类似体育中心运动场业绩，业绩证明材料需提供甲方仅供参考。

5、信誉要求：企业有相关工程施工合格案例且近三年没有发生重大质量事故，无违法违规行为，未被行政主管部门列入黑名单；在毫州市范围内被招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格且在处罚期内的投标单位，不允许参与本次投标，若投标文件已递交的，则作废标处理。

6、本项目是否接受联合体投标：口是▇否。

四、报名及招标文件发售办法

1、招标文件发售时间：2022年 3 月 19 日。

2、报名方式：公开招标，密封，自送文件或邮寄。

五、投标保证金

1、投标保证金形式：银行转账。

2、投标保证金为人民币 3 万元。

3、投标保证金转入银行及退还方式及时间详见投标人须知前附表。

六、开标时间及地点

1、开标时间：2022年 3 月 25 日10时。（开标时间根据该项目评标小组情况实际决定，投标企业无需到场。）

2、开标地点：安徽天润建筑工程集团有限公司会议室。

七、投标文件递交要求

1、投标文件提交时间：开标截止时间前1个小时。

2、投标文件提交地点：安徽天润建筑工程集团有限公司招采办（地址：合肥市经开区创业园路1号 严工 收。邮寄注明投标文件，请勿拆等字样）。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人拒绝接收。

4、请各投标人在确认投标前制作投标确认函（加盖公章）、营业执照扫描件、保证金回执单复印件等发送至邮箱：898023361@qq.com。

八、联系方式

招标单位：安徽天润建筑工程集团有限公司

联系人：严工 13053088818

| 第二章 投标人须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 具体内容 |
| 1 | 项目名称：利辛县体育中心项目塑胶及活动看台工程 |
| 2 | 项目地点：利辛县世纪大道西侧、利辛一中滨河校区北侧 |
| 3 | 招标内容： 主要包括 塑胶跑道、网球场、活动看台及部分体育设施， 具体详见招标工程量清单及图纸。 |
| 4 | 质量标准：满足省级比赛标准，满足“黄山杯”质量要求。 |
| 5 | 工期要求：工期 30 天，具体以合同约定时间为准。 开工日期：2022 年 3 月 30 日，具体以招标人通知为准。 |
| 6 | 付款方式：在发包人支付工程款到位的情况下，工程进度款采用按月工程进度款支付的方式，分包人每月 20 日，提交已完工程量报表并附详细的工程价款计算资料供承包人审核，承包人在收到分包人工程量清单后 10 天内审核完成，审核完毕后 15 日内承包人支付审核已完工程量的 70 %；本分包工程完工后 30 日内付至审核已完工程量的 80 %；本分包工程竣工经政府及建设单位验收合格且按照承包人结算办法要求办理结算手续后 30 日内付至结算总价的97%。本合同保修金为结算金额的3%，保修期满1个月内无息返还。 |
| 7 | 承包方式：固定总价包干，包工包料 |
| 8 | 投标文件递交至：安徽天润建筑工程集团有限公司招采办 投标文件递交截止时间：2022 年 3 月 25 日 9时。 |
| 9 | 投标文件的份数：制作相应标书，各正本1份，副本1份。集中或分开密封包装均可。投标文件密封袋“封口处”应密封，并加盖供应商公章。标书文件一律胶装，未胶装的，作无效标处理。附电子版标书 U 盘一个。 |
| 10 | 投标人资质要求：具有市政工程三级及相关资质。 |
| 11 | 招标文件发售费用：0 元/每标段。 |
| 12 | 投标保证金的金额： 3 万元(人民币) 。 形式： 1.投标保证金在招标结束后3日内返还投标人（无息），中标人除外。 2.中标人投标保证金在签订合同后自动转为履约保证金，工程竣工验收合格后退还（如中标通知书发布后7日内，因中标人原因未签订分包合同，则招标人不予退还投标保证金）。 3.收受方式：银行转账 4.投标保证金提交时限：投标截止时间前。 5.投标保证金账户 户名：安徽天润建筑工程集团有限公司 开户行：安徽利辛农村商业银行股份有限公司 账号：2000 0300 0641 6660 0000 149 |
| 13 | 分包商凭以下资料递交报价文件： 1.权委托书原件并加盖公章； 2.授权人身份证原件。若法定代表人本人参加，无需提供。 |

注：本投标须知前附表所列内容与招标文件中有不一致之处，以前附表为准。

- 投标人报价须知

1、报价应含有为完成本工程所需的人工费、材料费、机械费（含大型机械进退场和场内行使等）、摊铺费、碾压费、间接费、水电费、质量、工期、安全文明施工费、施工措施项目、治安、消防、环保、施工期间政府规定的一切保险、验收合格费用、机械开挖、外运以及渣土处置、地下障碍物清理、土方开挖区域硬化混凝土地坪破碎、回填、土方施工需要的道板（含钢板、路基箱）等施工便道的费用以及负责办理外运渣土许可证的费用，包含场内外保洁费、土方车辆冲洗费、场外运输引起相关部门的罚款或由于发生交通意外事故引起的费用、机械台班停置或土方工程开挖发生二次或多次倒运引起的费用、包工程竣工资料整理（(包含不限于过程资料及竣工图)、包保修等全过程所涉及所有成本、管理费、税金（含增值税、关税、规费、附加税等）、利润、措施费（含安全文明施工措施费、生产、生活临建的搭设及搬迁和拆除费、施工场地的临建场地清理费、施工场地清理（含收集、倾倒、堆放等）、二次搬运费、夜间及节假日施工增加费、冬（雨）季施工费、成品保护费等）、工程保险费、工程保修费、保密费、检验试验费、调试费、包装运输装卸保管费、预算包干费、国家及地方政府各种税收及收费、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变等所有风险、责任等各项应由费用，不会因政策、规范、税项、物价、工程量等原因的变动而有所调整。报价为投标人在报价文件中提出的各项支付金额的总和，本项目采用固定总价合同方式。另合同价款调整原则：（1）甲方另外委托项目（图纸外）和设计变更调整，优先执行合同附件中相同或相近项目的综合单价。（2）没有相同或相近的项目按照以下原则计价：综合单价= 2018版安徽省建设工程工程量清单计价依据计算出的全费用综合单价*（分包人投标报价总金额/承包人与政府最终结算价金额）*100%。报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2、投标人应自行对施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未到施工现场实地踏勘的，中标后签订合同和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3、投标人应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

4、未尽事宜，以合同为准。

- 签订合同

1、中标通知书发布后7日内，中标人应与招标人签订分包施工合同。

2、双方必须严格按最终定标金额及承诺签订分包合同，不得擅自变更。

3、合同签订后，中标人不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

- 评审方法

- 本次招标活动拟采取合理低价方法评审，评标小组遴选符合招标要求的投标人并结合合理低价中标原则确定名次。

2、在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

2.1投标人报价文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

2.2投标人投标报价明显低于成本价报价的。

2.3未按招标文件要求提交投标保证金的。

2.4实质性满足招标要求的分包商不足三家的。

- 六、投标人须提供资格审查材料

1、具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证及其它证明资料等

2、招标需求响应情况

注：以上所涉及的证件须在投标文件内提供加盖投标单位公章的复印件或影印件，复印件或影印件缺少任何一项，视为未提供该项证件。

- 材料生产商生产的“混合型塑胶跑道面层”需通过了GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检验，提供合格的检测报告。

- 材料生产商生产的“硅PU面层”需通过了GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检验，提供合格的检测报告。

- 为保证材料安全性，材料生产商具有《安全生产许可证》证书。

- 为保证材料环保性，材料生产商具有《中国环境标志产品认证》II型证书。

## 七. 业绩与项目人员

- （一）业绩表（近3年内的类似体育场工程业绩，投标人可自行制作格式）

- （二）业绩证明材料（建议与上述“业绩表”填写的业绩一一对应提供）

- （三）拟投入本项目的人员情况

投标人可自行制作格式，应能体现出所有招标文件要求的内容，并附相关证明材料（扫描件）。

## 八．项目施工方案

（对本招标项目的具体施工方案，投标人可自行制作格式，要严格响应招标文件的各项要求）

- 九、招标需求

一、投标人报价注意事项

1、投标人如发现工程量清单中有缺项漏项的、工程量少计算的、工程量多计算的、计算有误的，应于本投标须知附表规定日期前以书面形式提出澄清要求。

2、投标人在工程量清单报价中所报的综合单价一律不予调整，投标报价的工程量清单报价书封面相应位置必须加盖公司公章并签字。

二、招标文件附件

1、利辛县体育中心项目塑胶及活动看台工程招标文件

2、利辛县体育中心项目塑胶及活动看台工程清单与图纸

投 标 文 件

招 标 人：

投 标 人：                                 （盖章单位）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年       月       日

一、法定代表人授权书

本授权书声明：               公司的         (法人代表姓名、职务））代表本公司授权本公司         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加           投标项目活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法人代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

授权委托日期：

附件：投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件。

二、报价函格式

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方拟派         为本工程项目经理，在工程竣工前不予变更。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签章）

地址：

电话：

年        月        日

附件1：利辛县体育中心项目塑胶及活动看台工程报价表

三、投标人诚信承诺书

我单位参加本次投标活动，郑重承诺如下：

1.本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资

格。

2.本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形。否则，同意取消投标和中标候选人资格。

3.本次招标如我方为中标人，除不可抗力因素外，决不因任何其它原因转卖、放弃中标候选人资格，如我方单方面放弃中标候选人资格则同意招标人没收投标保证金。

4、我方中标后，严格按照招标文件和我单位投标文件的约定签订合同。

5、我方参加投标决不故意非实质性响应招标文件(如投标报价高于或等于该项目最高投标限价等)。否则，同意视为串通投标进行处理。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

年     月     日